## Ark1
risiko beskrivelse | sandsynlighed | konsekvenser | produkt | mulige præventive løsninger | ansvarlig | løsning | ansvarlig
programmet crasher | 1 | 3 | 3 | flere afprøvninger af programmet | projekt deltagere | genstart programmet | bruger
fil tab ved at der er noget der går I stykker | 2 | 7 | 14 | gemme sine filer I skyen | projekt deltagere | hent det fra skyen | projekt deltagere
mangelfulde afprøvninger | 2 | 3 | 6 | planlæg flere diverse afprøvninger af programmet | projekt deltagere | se præventiv løsning | projekt deltagere
ændring I kravene under udvikling | 1 | 7 | 7 | gennemgå designdelen af projeket grundigt | projekt deltagere | ændre projektet | projekt deltagere
hvis man ikke opnår de milepæle der er sat | 4 | 3 | 12 | holde sig til faseplanen | projekt deltagere | mere arbejde den følgende uge | projekt deltagere